## Translate
ID | Là một... | Tôi muốn… | để… | Điều kiện chấp nhận | Đã đưa vào sprint | Thời gian dự kiến | Thời gian còn lại | Độ ưu tiên
1 | người sử dụng website | nhìn thấy được một website đẹp mắt với nhiều hình ảnh minh họa | tôi thấy hào hứng hơn khi ghé thăm website | có một website hoàn chỉnh với nhiều ảnh minh họa về vấn đề | 5 | 24/03/2016 - 30/03/2017 | 0 | 5 | Là một người sử dụng website tôi muốn nhìn thấy được một website đẹp mắt với nhiều hình ảnh minh họa để tôi thấy hào hứng hơn khi ghé thăm website
2 | người sử dụng website | thấy được sự phân tích một cách chi tiết về quy trình cũ | tôi thấy được những cải tiến và hạn chế của quy trình cũ | có thông tin chi tiết về quy trình cũ | 2 | 10/03/2016 - 16/03/2016 | 0 | 1 | Là một người sử dụng website tôi muốn thấy được sự phân tích một cách chi tiết về quy trình cũ để tôi thấy được những cải tiến và hạn chế của quy trình cũ
3 | người sử dụng website | thấy được những chi tiết của quy trình mới | tôi thấy được những cải tiến và hạn chế của quy trình mới | có thông tin chi tiết về quy trình mới | 3 | 17/03/2016 - 23/03/2016 | 0 | 2 | Là một người sử dụng website tôi muốn thấy được những chi tiết của quy trình mới để tôi thấy được những cải tiến và hạn chế của quy trình mới
4 | người sử dụng website | thấy được vài cuộc khảo sát về vấn đề gặp phải của quy trình cũ | tôi có thể quyết định nên tin tưởng vào website hay không | có số liệu cụ thể với các bảng xếp hạng | 3 | 17/03/2016 - 23/03/2017 | 0 | 3 | Là một người sử dụng website tôi muốn thấy được vài cuộc khảo sát về vấn đề gặp phải của quy trình cũ để tôi có thể quyết định nên tin tưởng vào website hay không
5 | người sử dụng website | biết được cách mà máy tính giúp ích cho việc cải thiện quy trình | tôi có thể quyết định nên thử áp dụng hay không | có ý tưởng về việc tin học hóa cách giải quyết vấn đề | 4 | 24/03/2016 - 30/03/2017 | 0 | 4 | Là một người sử dụng website tôi muốn biết được cách mà máy tính giúp ích cho việc cải thiện quy trình để tôi có thể quyết định nên thử áp dụng hay không
6 | người sử dụng website | có một cái nhìn tổng quan về vấn đề | tôi có thể đưa ra quyết định chính xác | tóm tắt các vấn đề trong các báo cáo chi tiết và xây dựng nó trên các trang web | 4 | 24/03/2016 - 30/03/2018 | 0 | 1 | Là một người sử dụng website tôi muốn có một cái nhìn tổng quan về vấn đề để tôi có thể đưa ra quyết định chính xác

## Charts
Release Burndown
Only edit shaded columns, others are calculated
Sprint | Story points |  |  | Percent Complete | Min | Max
| Remaining | Done | Variation
0 | 190 | 0 | 0 | 0% | 0 | 190
1 | 180 | 50 | 0 | 22% | 0 | 180
2 | 180 | 130 | 80 | 42% | -80 | 100
3 | 90 | 220 | 80 | 71% | -80 | 10
4