## Sheet1
Mục trong Product Backlog | Công việc | Người thực hiện | Trạng thái | Thời gian dự kiến
Chuẩn bị cho quy trình | Viết Sprint Backlog | Hiếu | Đã xong | 03/03/2016 - 09/03/2016
| Tạo Github | Quang | Đã xong | 03/03/2016 - 09/03/2017
| Tạo Trello | Tân | Đã xong | 03/03/2016 - 09/03/2018
| Viết Product Backlog | Tài | Đã xong | 03/03/2016 - 09/03/2019
| Đăng kí nhóm | Tất cả thành viên | Đã xong | 03/03/2016 - 09/03/2020